## Plan de trabajo real
Nombre de la tarea | Trabajo | Duración | Comienzo | Fin | Asignación
Definicion del proyecto | 30 horas | 12 dias | 2022-03-12 | 2022-03-24 | Director
Planificación del proyecto | 28 horas | 11.2 dias | 2022-03-24 | 2022-04-05 | Director
Obtencion del requisitos | 10 horas | 4 dias | 2022-04-05 | 2022-04-09 | Ingeniero informatico
DyD de la base de datos | 40 horas | 16 dias | 2022-04-09 | 2022-04-25 | Ingeniero informatico
DyD del back-end | 38 horas | 15.2 dias | 2022-04-25 | 2022-05-10 | Ingeniero informatico
DyD del front-end | 41 horas | 16.4 dias | 2022-05-10 | 2022-05-26 | Ingeniero informatico
DyD del cliente | 28 horas | 11.2 dias | 2022-05-26 | 2022-06-06 | Ingeniero informatico
Pruebas | 25 horas | 10 dias | 2022-06-06 | 2022-06-16 | Ingeniero informatico
Cierre del proyecto | 10 horas | 4 dias | 2022-06-16 | 2022-06-20 | Director
Recurso | Tarea | Trabajo
Director | Definicion del proyecto | 12 dias
Director | Planificación del proyecto | 11.2 dias
Director | Cierre del proyecto | 4 dias
Ingeniero Informatico | Obtencion del requisitos | 4 dias
Ingeniero Informatico | DyD de la base de datos | 16 dias
Ingeniero Informatico | DyD del back-end | 15.2 dias
Ingeniero Informatico | DyD del front-end | 16.4 dias
Ingeniero Informatico | DyD del cliente | 11.2 dias
Ingeniero Informatico | Pruebas | 10 dias
Nombre de la tarea | Trabajo | Duración | Comienzo | Fin
Definicion del proyecto | 30 horas | 12 dias | 2022-03-12 | 2022-03-24
Planificación del proyecto | 28 horas | 11.2 dias | 2022-03-24 | 2022-04-05
Obtencion del requisitos | 10 horas | 4 dias | 2022-04-05 | 2022-04-09
DyD de la base de datos | 40 horas | 16 dias | 2022-04-09 | 2022-04-25
DyD del back-end | 38 horas | 15.2 dias | 2022-04-25 | 2022-05-10
DyD del front-end | 41 horas | 16.4 dias | 2022-05-10 | 2022-05-26
DyD del cliente | 28 horas | 11.2 dias | 2022-05-26 | 2022-06-06
Pruebas | 25 horas | 10 dias | 2022-06-06 | 2022-06-16
Cierre del proyecto | 10 horas | 4 dias | 2022-06-16 | 2022-06-20